## ПНС-2018
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Вид работ | Организация | Источник финансирования | Первая редакция (план) | Окончательная редакция (план) | Утверждение стандарта (план) | МГС (план) | Статус | Комплекс | ТК
12 - Приборостроительный | [9 empty] | 12 - Приборостроительный
ТК 394 Географическая информация/геоматика | [9 empty] | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.001.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Пространственные данные. Сервисы» (На основе ISO 19119:2016 «Geographic information -- Services») | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 19119:2016 |  | Средства разработчика | 2018-08-30 | 2019-02-28 | 2019-07-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.002.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Пространственные данные. Качество данных. Часть 2 : Реализация XML» (На основе ISO/TS 19157-2:2016 «Geographic information -- Data quality -- Part 2: XML schema implementation») | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO/TS 19157-2:2016 |  | Средства разработчика | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 2019-04-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.003.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Пространственные данные. Профили» (На основе ISO 19106:2016 «Geographic information – Profiles») | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 19106:2004 |  | Средства разработчика | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2019-04-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.004.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Пространственные данные. Реестр пространственных объектов» (На основе ISO 19126:2009 «Geographic information -- Feature concept dictionaries and registers») | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 19126:2009 |  | Средства разработчика | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2019-04-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.005.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Инфраструктура пространственных данных. Общие требования» | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-30 | 2019-01-30 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.11.394-01.006.18 | Национальный стандарт Российской Федерации. (ГОСТ Р) «Инфраструктура пространственных данных. Требования к информационному обеспечению» | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-30 | 2019-02-28 | 2019-07-30 |  | Подтверждена ТК | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.001.17 | Географическая информация. Методология каталогизации объектов | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.002.17 | Географическая информация. Услуги, основанные на местоположении. Многомодальная маршрутизация и навигация | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.003.17 | Географическая информация. Услуги, основанные на местопооложении. Прокладка маршрута и навигация | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.004.17 | Географическая информация. Услуги, основанные на местоположении. Эталонная модель | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.005.17 | Географическая информация. Пространственная схема | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.006.17 | Единая электронная картографическая основа. Общие требования | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.007.17 | Карты цифровые топографические. Требования к информационному обеспечению. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика
1.12.394-1.008.17 | Карты цифровые топографические. Требования к качеству | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2018-03-31 |  | Переходящая | 12 - Приборостроительный | ТК 394 Географическая информация/геоматика