## Лист1
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Вид работ | Организация | Источник финансирования | Первая редакция (план) | Окончательная редакция (план) | Утверждение стандарта (план) | МГС (план) | Статус | Комплекс | ТК
6-Лесотехнический
ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.001.18 | Растворы антисептического препарата ХМ-11. Технические требования, требования безопасности и методы анализа | Пересмотр ГОСТ 23787.8-80 Растворы антисептического препарата ХМ-11. Технические требования, требования безопасности и методы анализа | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.03.2018 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 30.04.2019 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.002.18 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа | Пересмотр ГОСТ 23787.9-84 Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.03.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 29.03.2019 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.001.17 | Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля | Пересмотр ГОСТ 3934-71 Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.005.17 | Защиты древесины. Классификация | Пересмотр ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.006.17 | Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
1.6.078-2.004.17 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия | Разработка ГОСТ Р на базе Нет;ГОСТ ГОСТ 78-2004 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия | ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» | Средства разработчика | 31.03.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |  | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 078 Лесоматериалы
ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.002.18 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства твёрдые и сверхтвёрдые. Технические условия | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) EN 622-3:2004 | Конкурс | Федеральный бюджет | 29.06.2018 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 28.10.2019 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.001.18 | Плиты древесно-стружечные и древесноволокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдёргиванию гвоздей и шурупов | Пересмотр ГОСТ 10637-2010 Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов Не эквивалентен (NEQ) EN 320:2011 | Конкурс | Федеральный бюджет | 29.06.2018 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | 28.10.2019 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.001.17 | Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.002.17 | Плиты фанерные. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.003.17 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.004.17 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.007.17 | Плиты древесно-стружечные и древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | Разработка ГОСТ на базе Нет;ГОСТ Р ГОСТ 10636-90 Плиты древесностружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты; ГОСТ 26988-86 Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты; ГОСТ Р 54333-2011 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты Не эквивалентен (NEQ) ISO 16893:2016 |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
1.6.121-2.008.17 | Плиты древесно-стружечные и древесноволокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 19592-80;ГОСТ 10633-78 Не эквивалентен (NEQ) ISO 16893:2016 |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 121 Плиты древесные
ТК 135 Мебель
1.6.135-2.001.18 | Изменение №1 ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" | Изменение ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 29.06.2018 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 31.05.2019 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
1.6.135-1.003.17 | Стеллажи металлические для архивов. Технические условия | Изменение ГОСТ Р 56356-2015 Стеллажи металлические для архивов. Технические условия | ООО "НПО ПРОМЕТ" | Средства разработчика | 30.06.2017 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |  | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
1.6.135-1.004.17 | Шкафы картотечные металлические. Технические условия | Изменение ГОСТ Р 56369-2015 Шкафы картотечные металлические. Технические условия | ООО "НПО ПРОМЕТ" | Средства разработчика | 30.06.2017 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |  | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
1.6.135-2.001.17 | Мебель книготорговая. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 23190-78 Мебель книготорговая. Общие технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
1.6.135-2.002.17 | Мебель книготорговая для складских помещений. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 23508-79 Мебель книготорговая для складских помещений. Общие технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
1.6.135-2.005.17 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения вредных летучих органических соединений в климатических камерах с использованием газохроматографического анализа | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) EN 717-1:2004 |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 135 Мебель
ТК 157 Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них
1.6.157-1.001.18 | Бумага писчая. Общие технические условия | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 20.10.2018 | 20.10.2019 | 20.10.2019 |  | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 157 Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них
1.6.157-1.001.17 | Бумага для офисной техники. Технические условия | Разработка ГОСТ Р |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 |  | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 157 Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них
1.6.157-2.003.17 | Бумага противокоррозионная. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 16295-93 Бумага противокоррозионная. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 157 Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них
1.6.157-2.004.17 | Пергамент растительный. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 6 Лесотехнический | ТК 157 Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них