## Лист1
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Вид работ | Организация | Источник финансирования | Первая редакция (план) | Окончательная редакция (план) | Утверждение стандарта (план) | МГС (план) | Статус | Комплекс | ТК
5-Химический
ТК 060 Химия
1.5.060-1.027.19 | Продукты пиролиза жидкие. Смола пиролизная легкая. Технические условия. | Разработка ГОСТ Р | ООО "ВНИИОС-Наука" | Средства разработчика | 24.01.2019 | 22.04.2020 | 22.04.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.029.19 | Вода для лабораторного анализа. Технические условия | Изменение ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 18.09.2019 | 18.03.2021 | 18.03.2021 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.028.19 | Вещества особо чистые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии для определения примесей химических элементов в жидкофазных веществах | Пересмотр ГОСТ 27566-87 Вещества особо чистые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии для определения примесей химических элементов в жидкофазных веществах Взамен ГОСТ 27566-87 | Конкурс | Федеральный бюджет | 17.10.2019 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | 19.09.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.025.18 | Материалы противогололедные для применения на всех типах искусственных покрытий аэродромов. Общие технические условия | Разработка ГОСТ Р | Ассоциация зимнего содержания дорог | Средства разработчика | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.026.18 | Эфир метил-трет-бутиловый. Технические условия | Разработка ГОСТ Р | ФГУП "ВНИИ СМТ" | Средства разработчика | 31.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.027.18 | Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов | Пересмотр ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов | ФГУП "ВНИИ СМТ" | Средства разработчика | 30.09.2018 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.07.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.028.18 | Руда апатит-нефелиновая добытая. Технические условия | Разработка ГОСТ Р | АО «НИУИФ» | Средства разработчика | 30.09.2018 | 31.03.2020 | 31.03.2020 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.001.17 | Фосфогипс для дорожного строительства и производства строительных материалов. Технические условия | Разработка ГОСТ Р | АО «НИУИФ» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.003.17 | Фосфогипс. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | АО «НИУИФ» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.005.17 | Жидкости охлаждающие. Метод определения содержания метанола | Разработка ГОСТ | МООП «ОЗПА» | Средства разработчика | 30.11.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 31.07.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.017.16 | Этилена окись. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 7568-88 Этилена окись. Технические условия | ФГУП «ВНИИ СМТ», ООО НИИЦ «Синтез» | Средства разработчика | 31.03.2016 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 30.09.2017 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.017.18 | Реактивы. Методы определения примеси тяжелых металлов | Пересмотр ГОСТ 17319-76 Реактивы. Методы определения примеси тяжелых металлов Взамен ГОСТ 17319-76 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.012.18 | Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей осаждением и соосаждением | Пересмотр ГОСТ 27866-88 Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей осаждением и соосаждением Взамен ГОСТ 27866-88 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.014.18 | Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей ионным обменом | Пересмотр ГОСТ 27869-88 Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей ионным обменом Взамен ГОСТ 27869-88 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.019.18 | Продукты химические. Методы определения воды | Пересмотр ГОСТ 14870-77 Продукты химические. Методы определения воды Взамен ГОСТ 14870-77 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 15.09.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.022.18 | Реактивы. Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 3758-75 Реактивы. Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия Взамен ГОСТ 3758-75 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 15.11.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.021.18 | Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение | Пересмотр ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Взамен ГОСТ 3885-73 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 15.09.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.016.18 | Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция | Пересмотр ГОСТ 26726-85 Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция Взамен ГОСТ 26726-85 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.015.18 | Вещества особо чистые. Концентрирование микропримесей методом упаривания | Пересмотр ГОСТ 27565-87 Вещества особо чистые. Концентрирование микропримесей методом упаривания | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.023.18 | Пентаэритрит технический. Технические условия | Изменение ГОСТ 9286-2012 Пентаэритрит технический. Технические условия | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 31.01.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.024.18 | Фракция бутилен-бутадиеновая. Технические условия | Разработка ГОСТ Р | ООО "ВНИИОС-наука" | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-1.002.17 | Фосфогипс для сельского хозяйства. Технические условия | Разработка ГОСТ Р | АО «НИУИФ» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.019.17 | Карбид кальция. Технические условия | Изменение ГОСТ 1460-2013 Карбид кальция. Технические условия |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.020.18 | Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания | Пересмотр ГОСТ 16923-83 Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания Взамен ГОСТ 16923-83 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.10.2018 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 10.09.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.013.18 | Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей экстракцией | Пересмотр ГОСТ 27868-88 Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей экстракцией Взамен ГОСТ 27868-88 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
1.5.060-2.018.18 | Реактивы. Методы определения цветности жидких химических реактивов и растворов реактивов | Пересмотр ГОСТ 14871-76 Реактивы. Методы определения цветности жидких химических реактивов и растворов реактивов Взамен ГОСТ 14871-76 | Конкурс | Федеральный бюджет | 15.10.2018 | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 15.09.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 060 Химия
ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
1.5.063-1.011.16 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия | Пересмотр ГОСТ Р 54560-2015 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия | АНО "Стандарткомпозит" | Средства разработчика | 31.05.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  | Действует | 5 Химический | ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
1.5.063-2.001.16 | Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 19170-2001 Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия | АНО "Стандарткомпозит" | Средства разработчика | 31.05.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.07.2017 | Действует | 5 Химический | ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
1.5.063-1.004.16 | Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия | Пересмотр ГОСТ Р 54923-2012 Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия | АНО "Стандарткомпозит" | Средства разработчика | 31.05.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  | Действует | 5 Химический | ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
1.5.063-2.002.16 | Трубы и детали из реактопластов, армированных волокном.Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 32661-2014 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия | АНО "Стандарткомпозит" | Средства разработчика | 31.05.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.07.2017 | Действует | 5 Химический | ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
1.5.063-2.001.17 | Стекловолокно. Правила приемки | Изменение ГОСТ 6943.0-93 Стекловолокно. Правила приемки | АО "НПО Стеклопластик" | Средства разработчика | 31.05.2018 | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 28.09.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 063 Стеклопластики, стекловолокна и изделия из них
ТК 084 Неорганические продукты азотной группы (на базе аммиака и азотной кислоты)
1.5.084-1.001.18 | Селитра аммиачная водоустойчивая. Технические условия | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 14702-79 Селитра аммиачная водоустойчивая. Технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 084 Неорганические продукты азотной группы (на базе аммиака и азотной кислоты)
1.5.084-2.002.18 | Карбамид. Технические условия | Изменение ГОСТ 2081-2010 Карбамид. Технические условия | ОАО "ГИАП" | Средства разработчика | 30.06.2018 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 31.08.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 084 Неорганические продукты азотной группы (на базе аммиака и азотной кислоты)
ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.006.19 | Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций защитными лакокрасочными системами (Части 2-4). | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 12944-2:2017; ISO 12944-3:2017; ISO 12944-4:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.009.19 | Краски и лаки. Методы воздействия лабораторных источников света (Части 1-3). | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 21903-76 Модифицирован (MOD) ISO 16474-1:2013; ISO 16474-2:2013; ISO 16474-3:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.010.19 | Эмали ПФ-218. Технические условия. | Изменение ГОСТ 21227-93 Эмали марок ПФ-218. Технические условия | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 28.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.011.19 | Краски и лаки. Определение кроющей способности. | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 6504-3:2006 | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 29.06.2019 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.012.19 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания | Пересмотр ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания Модифицирован (MOD) ISO 9117-1:2009 | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 30.06.2019 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.007.19 | Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций защитными лакокрасочными системами (Части 5-7). | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 12944-5:2018; ISO 12944-6:2018; ISO 12944-7:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.008.19 | Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций защитными лакокрасочными системами (Части 8-9) | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 12944-8:2017; ISO 12944-9:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.017.19 | Краски и лаки. Определение стойкости во влажной среде. Конденсация. | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 6270-1:2017 | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 30.12.2019 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 30.06.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.005.18 | Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 18188-72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия Взамен ГОСТ 18188-72 | Автономная некоммерческая организация "Сертификационный центр "ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары" (АНО "СЦ "ЯрТЕСТ ЛКП и тары") | Средства разработчика | 28.09.2018 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 29.03.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.002.18 | Технический условия на лакокрасочные материалы. Общие требования к разработке и оформлению | Разработка ГОСТ | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 31.05.2018 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 30.12.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.001.18 | Эмали МЛ-12. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 9754-76 Эмали МЛ-12. Технические условия | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 30.06.2018 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 30.11.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.004.18 | Эмали марок МЛ-165, МЛ-165 ПМ и МС-160. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 12034-77 Эмали марок МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160. Технические условия | АНО "СЦ "ЯрТЕСТ ЛКП и тары" | Средства разработчика | 28.09.2018 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 29.03.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.290-2.001.17 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации. | Пересмотр ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.290-2.003.17 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов | Пересмотр ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
1.5.195-2.003.18 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия | Ассоциация "Центрлак" | Средства разработчика | 28.09.2018 | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 28.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 195 Материалы и покрытия лакокрасочные
ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-1.003.19 | Пластмассы. Материалы полимерные для аддитивных технологий. Требования к сырьевым материалам. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.10.2019 | 01.09.2021 | 01.09.2021 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-1.004.19 | Пластмассы. Материалы полимерные для аддитивных технологий. Требования к технологическим процессам. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.10.2019 | 01.09.2021 | 01.09.2021 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-2.005.19 | Пластмассы. Метод испытания на сжатие. | Изменение ГОСТ 4651-2014 Пластмассы. Метод испытания на сжатие | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.10.2019 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 15.09.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-2.001.17 | Пластмассы. Методы определения стойкости к горению | Пересмотр ГОСТ 28157-89 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-2.002.17 | Полиамиды. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов | Пересмотр ГОСТ 11034-82 Полиамиды. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов Модифицирован (MOD) ISO 307:2007/Amd.1:2013 |  | Федеральный бюджет | 31.07.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-2.001.18 | Пластмассы. Многоцелевые образцы для испытания. | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 3167:2014 |  | Средства разработчика | 03.09.2018 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 10.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
1.5.230-2.002.18 | Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения | Пересмотр ГОСТ 24888-81 Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения Взамен ГОСТ 24888-81 Не эквивалентен (NEQ) ISO 472:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.09.2018 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 10.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 230 Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний
ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.012.19 | ГОСТ ИСО 3501 "Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 3501:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.01.2019 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | 10.04.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.011.19 | ГОСТ ИСО 3503 "Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод испытания узлов соединений на герметичность под внутренним давлением при изгибе" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 3503:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.01.2019 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | 10.04.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.017.19 | ГОСТ ИСО 10147 "Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена (РЕ-Х). Оценка степени сшивки по содержанию гель фракции" | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 10147:2011 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.01.2019 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | 10.04.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.010.19 | ГОСТ ИСО 3458 "Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод испытания на герметичность под внутренним давлением" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 3458:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.01.2019 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 10.04.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.014.19 | ГОСТ ИСО 13844 "Трубопроводы из пластмасс. Раструбные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом для напорных труб из пластмасс. Метод испытания на герметичность под отрицательным давлением, угловом смещении и деформации" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 13844:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.06.2019 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 23.09.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.015.19 | ГОСТ ИСО 13845 "Трубопроводы из пластмасс. Раструбные соединения с эластомерным уплотнительным кольцом для напорных труб из термопластов. Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 13845:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 03.06.2019 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 23.09.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.013.19 | ГОСТ ИСО 19899 "Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и трубами из полиолефинов. Метод испытания на стойкость к осевой нагрузке" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 19899:2010 | Конкурс | Федеральный бюджет | 04.03.2019 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 08.06.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.009.19 | ГОСТ ИСО 13951 "Трубопроводы из пластмасс. Метод определения стойкости узлов соединения труба/труба или труба/фитинг к растягивающей нагрузке" | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 13951:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 04.03.2019 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 08.06.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.016.19 | ГОСТ ИСО 3459 "Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод испытания на герметичность под отрицательным давлением" | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) ISO 3459:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 04.03.2019 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 08.06.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-1.005.18 | ГОСТ Р Трубопроводы из пластмасс для промышленного применения. Общие технические условия. | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 15494:2015 |  | Средства разработчика | 10.12.2018 | 10.03.2020 | 10.03.2020 |  | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-1.004.18 | ГОСТ Р Трубы из термопластов. Определение длительной прочности на образцах в форме пластин. Общие технические условия. | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 23228:2011 |  | Средства разработчика | 10.02.2018 | 10.04.2019 | 10.04.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-1.007.18 | ГОСТ Р "Трубопроводы из пластмасс. Механические фитинги для напорных трубопроводов. Общие технические условия." | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 17885:2015/Amd.1:2016 |  | Средства разработчика | 10.08.2018 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-1.002.18 | ГОСТ Р Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 4. Клапаны. Общие технические условия. | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 4437-4:2015 |  | Средства разработчика | 10.11.2018 | 10.02.2020 | 10.02.2020 |  | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-1.003.18 | ГОСТ Р Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 5. Оценка соответствия. | Разработка ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 4437-5:2014 |  | Средства разработчика | 10.11.2018 | 10.02.2020 | 10.02.2020 |  | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.008.18 | ГОСТ ИСО 11922-1 "Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия" | Пересмотр ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия Взамен ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Идентичен (IDT) ISO 11922-1:1997 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.04.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.001.18 | ГОСТ ИСО 161-1-2004 "Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия" | Пересмотр ГОСТ ИСО 161-1-2004 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия Взамен ГОСТ ИСО 161-1-2004 Идентичен (IDT) ISO 161-1:1996 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.04.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
1.5.241-2.006.18 | ГОСТ ИСО 4065 "Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок." | Пересмотр ГОСТ ИСО 4065-2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок Взамен ГОСТ ИСО 4065-2005 Идентичен (IDT) ISO 4065:1996 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.04.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 241 Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний
ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.052.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия на кожу | Пересмотр ГОСТ 32436-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия на кожу Взамен ГОСТ 32436-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №404:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.053.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке раздражающего действия на слизистые оболочки | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №405:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.055.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Повторное исследование пероральной токсичности на грызунах: 90 - дневное | Пересмотр ГОСТ 32637-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Повторное исследование пероральной токсичности на грызунах: 90-дневное Взамен ГОСТ 32637-2014 Модифицирован (MOD) OECD Test №408:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.054.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Токсичность подострая ингаляционная: 28-дневное исследование | Пересмотр ГОСТ 32643-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Токсичность подострая ингаляционная: 28-дневное исследование Взамен ГОСТ 32643-2014 Модифицирован (MOD) OECD Test №412:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.056.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Субхроническая ингаляционная токсичность: 90-дневное исследование | Пересмотр ГОСТ 32636-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Субхроническая ингаляционная токсичность: 90-дневное исследование Взамен ГОСТ 32636-2014 Модифицирован (MOD) OECD Test №413:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.057.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке токсического воздействия на пренатальное развитие | Пересмотр ГОСТ 32380-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке токсического воздействия на пренатальное развитие Взамен ГОСТ 32380-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №414:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.065.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной/эмбриональной токсичности (скрининговый метод) | Пересмотр ГОСТ 32379-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной/эмбриональной токсичности (скрининговый метод) Взамен ГОСТ 32379-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №421:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.061.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Метод оценки генных мутаций на клетках млекопитающих in vitro | Пересмотр ГОСТ 32638-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Метод оценки генных мутаций на клетках млекопитающих in vitro Взамен ГОСТ 32638-2014 Модифицирован (MOD) OECD Test №476:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.071.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Микроядерный тест на клетках млекопитающих in vitro | Пересмотр ГОСТ 32635-2014 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Микроядерный тест на клетках млекопитающих in vitro Взамен ГОСТ 32635-2014 Модифицирован (MOD) OECD Test №487:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.064.19 | Методы испытания химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний | Пересмотр ГОСТ 32536-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний Взамен ГОСТ 32536-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №202:2004 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.059.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Тест на хромосомные аберрации костного мозга млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №475:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.063.19 | Средства дезинсекционные. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.066.19 | Средства дезинсекционные. Методы определения физико-химических показателей | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.072.19 | Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду | Пересмотр ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду Взамен ГОСТ 32425-2013 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.062.19 | Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм | Пересмотр ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм Взамен ГОСТ 32423-2013 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.073.19 | Средства дезинсекционноые. Номенклатура показателей токсичности и безопасности | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.067.19 | Средства дезинсекционные. Методы определения показателей эффективности | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.060.19 | Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения | Пересмотр ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения Взамен ГОСТ 32424-2013 | Ассоциация "НПК КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.070.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке канцерогенной активности | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №451:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.069.19 | Методы испытания химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Угнетение репродуктивной способности Дафнии магна | Пересмотр ГОСТ 32367-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Угнетение репродуктивной способности Дафнии магна Взамен ГОСТ 32367-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №211:2012 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.058.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при накожном поступлении | Пересмотр ГОСТ 32373-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при накожном поступлении Взамен ГОСТ 32373-2013 Модифицирован (MOD) OECD Test №402:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.068.19 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Учет микроядер в эритроцитах млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №474:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2019 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.07.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.052.18 | Руководство по прогнозированию свойств химического вещества на основе его структуры с использованием программного обеспечения ОЭСР «QSAR Toolbox» | Разработка Рекомендации по стандартизации | Ассоциация «НП КИЦ СНГ» | Средства разработчика | 30.09.2018 | 31.05.2019 | 31.05.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.011.18 | Классификация опасности химической продукции. Общие требования | Пересмотр ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.023.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. H295R исследование стероидогенеза | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №456:2011 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.038.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повторном/многократном воздействии с одновременным определением оценки репродуктивной/эмбриональной токсичности скрининговым методом | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №422:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.013.18 | Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования | Пересмотр ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.016.18 | Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Опасность при аспирации | Разработка ГОСТ Р |  | Средства разработчика | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.051.18 | Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования | Пересмотр ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.017.18 | Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии | Разработка ГОСТ Р |  | Средства разработчика | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.014.18 | Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Сенсибилизирующее действие | Разработка ГОСТ Р |  | Средства разработчика | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.020.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной токсичности двух поколений | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №416:2001 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.019.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Токсикокинетические испытания | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №417:2010 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.036.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Отсроченное нейротоксическое воздействие фосфорорганических соединений: Повторное 28-дневное исследование | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №419:1995 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.035.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острой токсичности при пероральном поступлении. Метод скрининга «доза-ответ» | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №425:2008 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.015.18 | Руководство по применению критериев классификации опасности химической продукции по воздействию на организм. Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при многократном/продолжительном воздействии | Разработка ГОСТ Р |  | Средства разработчика | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.001.18 | Средства дератизационные. Общие технические требования. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.002.18 | Средства дератизационные. Методы определения физико-химических показателей. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.004.18 | Средства дератизационные. Методы определения токсикологических показателей. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.005.18 | Средства дератизационные. Методы определения показателей эффективности. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.08.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.031.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации методом изучения реакции региональных лимфатических узлов | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №429:2010 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.040.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Исследование эмбриональной нейротоксичности | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №426:2007 | Конкурс | Федеральный бюджет | 10.07.2018 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 10.05.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.021.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Тест на сперматогониальный хромосомные аберрации млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №483:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.018.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Разъедание/коррозия кожи: In vitro тест барьерных мембран | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №435:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.024.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытание сильного раздражающего и коррозионного действий на слизистые оболочки методом определения помутнения роговицы и проницаемости на жвачных животных | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №437:2013 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.025.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Утеротропная биопроба у грызунов (скрининговый метод) | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №440:2007 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.022.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации методом активации линии клеток человека | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №442E:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.026.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Отсроченное нейротоксическое воздействие фосфорорганических соединений в результате острого воздействия | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №418:1995 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.041.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытание сильного раздражающего и коррозионного действий на слизистые оболочки изолированного глаза цыпленка | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №438:2013 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.043.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Раздражение кожи: испытание на модели человеческой кожи in vitro | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №439:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.027.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Hershberger биоанализ у крыс (скрининговый метод) | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №441:2009 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.034.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации методом Nrf2/ARE люциферазы | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №442D:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.048.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации метод ом определния реактивности к синтетическим пептидам (DPRA) | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №442C:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.046.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Расширенные испытания по оценке репродуктивной токсичности одного поколения | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №443:2012 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.032.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. In Vitro: тест хромосомных аббераций на клетках млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №473:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.039.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Учет микроядер в эритроцитах млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №474:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.029.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Тест на хромосомные аберрации костного мозга млекопитающих | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №475:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.033.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Генетическая токсичность: доминантные летальные мутации на грызунах | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №478:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.042.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Генетическая токсичность: анализ наследования транслокации у мышей | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №485:1986 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.030.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Исследование репаративного синтеза ДНК на клетках печени млекопитающих in vivo | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №486:1997 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.028.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Соматические и генные мутации клеток у трансгенных грызунов | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №488:2013 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.037.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Щелочной метод ДНК-комет на клетках млекопитающих in vivo | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №489:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.044.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Исследование генных мутаций на клетках млекопитающих in vitro с использованием гена тимидинкиназы | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №490:2016 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.045.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Метод исследования краткосрочного воздействия in vitro | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №491:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-2.047.18 | Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Метод реконструкции роговицы человека | Разработка ГОСТ Модифицирован (MOD) OECD Test №492:2015 | Ассоциация "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.12.2018 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 10.12.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
1.5.339-1.049.18 | Составление и оформление паспорта безопасности химической продукции на пестициды | Разработка Рекомендации по стандартизации | Ассоциации "НП КИЦ СНГ" | Средства разработчика | 10.09.2018 | 10.02.2020 | 10.02.2020 |  | Действует | 5 Химический | ТК 339 Безопасность сырья, материалов и веществ
ТК 354 Бытовая химия
1.5.354-2.001.16 | Средства для стирки. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 32479-2013 Средства для стирки. Общие технические условия | ООО «Росса НИИБХ» | Средства разработчика | 30.06.2016 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 354 Бытовая химия
1.5.354-2.002.16 | Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия | ООО «Росса НИИБХ» | Средства разработчика | 30.06.2016 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 354 Бытовая химия
1.5.354-2.003.16 | Товары бытовой химии. Общие технические требования | Изменение ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования | ООО «Росса НИИБХ» | Средства разработчика | 30.06.2016 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.06.2018 | Действует | 5 Химический | ТК 354 Бытовая химия
ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.015.19 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения Взамен ГОСТ 17.2.1.04-77 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.001.19 | Охрана природы. Гидросфера. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения Взамен ГОСТ 17.1.1.01-77 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.007.19 | Охрана природы. Гидросфера. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами. Общие положения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами Взамен ГОСТ 17.1.3.04-82 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.010.19 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения | Пересмотр ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.006.19 | Охрана природы. Земли. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения Взамен ГОСТ 26640-85 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.014.19 | Ресурсосбережение. Общие требования к утилизации продукции, потерявшей свои потребительские свойства | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.013.19 | Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения | Пересмотр ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.004.19 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Системы экологического контроля и мониторинга на объектах по обезвреживанию опасных отходов | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.018.19 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководящие принципы и методы утилизации отходов бурения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.017.19 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Расчёт энергоэффективности сжигания отходов | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.003.19 | Система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Основные положения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения Взамен ГОСТ 17.0.0.01-76 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.016.19 | Охрана природы. Земли. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения Взамен ГОСТ 17.5.1.01-83 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.008.19 | Охрана природы. Земли. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Общие требования | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель Взамен ГОСТ 17.5.3.04-83 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.009.19 | Охрана природы. Охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения Взамен ГОСТ 17.6.1.01-83 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.005.19 | Рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых электростанций. Общие положения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.011.19 | Охрана природы. Атмосфера. Контроль загрязнений атмосферы. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения Взамен ГОСТ 17.2.1.03-84 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.012.19 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель в целях их рекультивации | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации Взамен ГОСТ 17.5.1.02-85 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.019.19 | Система стандартов в области обращения с отходами. Основные положения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.002.19 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов по целям водопользования | Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов Взамен ГОСТ 17.1.1.02-77 | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.020.19 | Охрана окружающей среды. Недра. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
1.5.409-1.021.19 | Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла продукции. Термины и определения | Пересмотр ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения | Конкурс | Федеральный бюджет | 31.05.2019 | 31.08.2020 | 31.08.2020 |  | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 409 Охрана окружающей природной среды
ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.012.19 | Лента углеродная конструкционная. Технические условия | Пересмотр ГОСТ 28006-88 Лента углеродная конструкционная. Технические условия | ООО "Аргон" | Средства разработчика | 21.01.2019 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 16.03.2020 | Одобрено НИИ | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-1.011.18 | Композиты полимерные. Определение механических характеристик при изгибе материала внешнего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания длинной балки на изгиб | Изменение ГОСТ Р 56680-2015 Композиты полимерные. Определение механических характеристик при изгибе материала внешнего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания длинной балки на изгиб | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-1.001.18 | Композиты полимерные. Метод определения предела прочности на растяжение перпендикулярно к плоскости «сэндвич»-конструкций | Изменение ГОСТ Р 56783-2015 Композиты полимерные. Метод определения предела прочности на растяжение перпендикулярно к плоскости «сэндвич»-конструкций | Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.002.18 | Трубы из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения стойкости к воздействию циклического внутреннего давления | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 57035-2016 Трубы из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения стойкости к воздействию циклического внутреннего давления | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.009.18 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 57069-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-1.010.18 | Композиты полимерные. Метод определения коэффициента Пуассона сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций | Изменение ГОСТ Р 56661-2015 Композиты полимерные. Метод определения коэффициента Пуассона сотового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций | Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.006.18 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при ползучести и коэффициента ползучести при воздействии влаги | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 57006-2016 Трубы и детали трубопроводов из рекактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при ползучести и коэффициента ползучести при воздействии влаги | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.005.18 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Методы определения сопротивления труб и фитингов кратковременному воздействию гидравлического давления | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 57034-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Методы определения сопротивления труб и фитингов кратковременному воздействию гидравлического давления | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-1.007.18 | Композиты полимерные. Метод определения стабильности размеров материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций | Изменение ГОСТ Р 56678-2015 Композиты полимерные. Метод определения стабильности размеров материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций | Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-1.003.18 | Композиты полимерные и металлические. Методы определения объема матрицы, армирующего наполнителя и пустот | Изменение ГОСТ Р 56682-2015 Композиты полимерные и металлические. Методы определения объема матрицы, армирующего наполнителя и пустот | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2019 |  | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.004.18 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной предельной деформации изгиба и долговременной предельной относительной кольцевой деформации при воздействии влаги | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 57030-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной предельной деформации изгиба и долговременной предельной относительной кольцевой деформации при воздействии влаги | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них
1.5.497-2.008.18 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения химической стойкости внутренней поверхности в условиях нагружения | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р 55077-2012 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения химической стойкости внутренней поверхности в условиях нагружения | Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов» | Средства разработчика | 30.04.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | Действует | 5 Химический | ТК 497 Композиты, конструкции и изделия из них