## Лист1
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Вид работ | Организация | Источник финансирования | Первая редакция (план) | Окончательная редакция (план) | Утверждение стандарта (план) | МГС (план) | Статус | Комплекс | ТК
14-Тара и упаковка
ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.007.20 | Упаковка стеклянная. Бутылки для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 32131-2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия Взамен ГОСТ 32131-2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.008.20 | Упаковка стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 5717.1-2014 Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия Взамен ГОСТ 5717.1-2014 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.009.20 | Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 100 – стандартный | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 9100-13:2005 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.002.18 | Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 77 – стандартный | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 9100-10:2005 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2018 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.09.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.003.18 | Упаковка стеклянная. Бутылки. Венчик 28 мм с защитой от вскрытия для жидкостей под давлением. Размеры | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 9057:1991 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2018 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.09.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.001.18 | Упаковка стеклянная. Методы испытания сопротивления внутреннему гидростатическому давлению | Пересмотр ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению Не эквивалентен (NEQ) ISO 7458:2004 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2018 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.09.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.004.19 | Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 82 – стандартный | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 9100-11:2005 | Конкурс | Федеральный бюджет | 01.09.2019 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 01.09.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.005.19 | Упаковка и посуда стеклянные, предназначенные для детей и подростков. Общие технические условия | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 32671-2014;ГОСТ 30288-95 | Конкурс | Федеральный бюджет | 01.09.2019 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 01.09.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
1.14.074-2.006.19 | Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 89 – стандартный | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 9100-12:2005 | Конкурс | Федеральный бюджет | 01.09.2019 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 01.09.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 074 Стеклянная тара и посуда
ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.013.20 | Упаковка. Рекомендации по определению веществ и материалов, которые могут препятствовать переработке упаковки | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO/TR 17098:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.014.20 | Упаковка транспортная наполненная. Общий порядок составления схем испытаний | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 28528.1-90;ГОСТ 28528.2-90 Идентичен (IDT) ISO 4180:2009 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.015.20 | Упаковка транспортная. Основные размеры грузовых единиц | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 19434-74 Не эквивалентен (NEQ) ISO 3676:2012 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.016.20 | Упаковка. Упаковывание сгруппированных единиц продукции в термоусадочную пленку | Пересмотр ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.017.20 | Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ Р 51474-99 Не эквивалентен (NEQ) ISO 780:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.010.20 | Упаковка и окружающая среда. Оптимизация систем упаковки | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 18602:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.011.20 | Упаковка и окружающая среда. Повторное использование | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 18603:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.012.20 | Упаковка. Доступные конструкции. Информация и маркировка | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 19809:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.001.18 | Поддоны плоские деревянные. Качество крепежных деталей для сбора новых и ремонта используемых деревянных поддонов | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 15629:2002 | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.09.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.08.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.008.19 | Поддоны. Метод испытаний соединений. Часть 1. Определение сопротивления изгибу гвоздей и крепежных деталей | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 12777-1:1994 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.08.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.009.19 | Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций. Термины и определения | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ ISO 445-2013 Идентичен (IDT) ISO 445:2013 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.08.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.007.19 | Упаковка. Термины и определения | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ 17527-2014 Не эквивалентен (NEQ) ISO 21067-1:2016; ISO 21067-2:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.08.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.002.18 | Поддоны для размещения грузов. Прокладочные листы для поддонов. Общие технические условия | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 12776:2008 | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.09.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 29.08.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.004.18 | Упаковка транспортная наполненная. Обозначение частей для испытаний | Пересмотр ГОСТ 18106-72 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания Не эквивалентен (NEQ) ISO 2206:1987 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.03.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.08.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.005.19 | Упаковка. Закрытые, заполненные транспортные пакеты и единичные грузы. Размеры жесткой прямоугольной упаковки | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р ГОСТ Р ИСО 3394-99 Тара транспортная жесткая прямоугольного сечения. Размеры Идентичен (IDT) ISO 3394:2012 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.08.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
1.14.223-2.006.19 | Упаковка. Доступные конструкции. Общие требования | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 11156:2011 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2019 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.08.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 223 Упаковка
ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.013.20 | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 33214-2015 Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.014.20 | Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013 Идентичен (IDT) ISO/IEC Guide 41:2018 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.015.20 | Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки | Пересмотр ГОСТ 32179-2013 Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.012.20 | Кора пробковая. Термины и определения | Разработка ГОСТ Взамен ГОСТ ISO 633-2016 Идентичен (IDT) ISO 633:2019 | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.09.2020 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.08.2021 | Включить в ПНС | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.006.18 | Крышки металлические легковскрываемые. Общие технические условия. | Разработка ГОСТ | Конкурс | Федеральный бюджет | 30.07.2018 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 22.04.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.004.18 | Упаковка, недоступная для открывания детьми. Требования и методы испытания упаковок, рассчитанных на неоднократное открывание и закрывание | Пересмотр ГОСТ ISO 8317-2014 Упаковка, откупоривание которой недоступно детям. Требования и испытания упаковки многоразового использования Взамен ГОСТ ISO 8317-2014 Идентичен (IDT) ISO 8317:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 22.10.2018 | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 26.08.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.002.18 | Средства укупорочные корковые. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия Взамен ГОСТ 5541-2002 | Конкурс | Федеральный бюджет | 23.04.2018 | 25.12.2019 | 25.12.2019 | 25.03.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.003.18 | Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия | Изменение ГОСТ 32626-2014 Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 25.05.2018 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 29.04.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.005.18 | Упаковка. Бутыли полимерные для пищевых жидкостей. Общие технические условия. | Разработка ГОСТ Не эквивалентен (NEQ) ISO 11469:2016; ISO 13106:2014 | Конкурс | Федеральный бюджет | 20.07.2018 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 15.04.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.001.18 | Колпачки металлические. Общие технические условия. | Изменение ГОСТ 32625-2014 Колпачки металлические. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 25.05.2018 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 26.04.2019 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.008.19 | Кронен-пробки. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 32624-2014 Кронен-пробки. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.06.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.06.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.009.19 | Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 32736-2014 Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.06.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.06.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.010.19 | Средства укупорочные. Термины и определения | Пересмотр ГОСТ 32180-2013 Средства укупорочные. Термины и определения | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.06.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.06.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.007.19 | Крышки металлические винтовые. Общие технические условия | Пересмотр ГОСТ 25749-2005 Крышки металлические винтовые. Общие технические условия | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.06.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.06.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные
1.14.415-2.011.19 | Упаковка. Доступная конструкция. Легкое открывание | Разработка ГОСТ Идентичен (IDT) ISO 17480:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 28.06.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.06.2020 | Действует | 14 Тара и упаковка | ТК 415 Средства укупорочные